## 事業一覧表（令和４年度完了まで）
|  | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施事業一覧表 | [15 empty] | ≪事業分類≫
[19 empty] | ①安全 |  | … | 町民の安全を守る施策
[19 empty] | ②生活産業 |  | … | 町民の生活・地域の産業を守る施策
[19 empty] | ③再生 |  | … | 新たな生活様式・収束後の地域経済再生に向けた取り組み
（ 単位；円 ）
計画年度 | 番号 |  | 事 業 名 | 事 業 内 容 | 事業の目的 | 事業分類 |  |  | 計画 ・ 実績の 区 分 | 開始 | 完了 | 事業費 | 財 源 内 訳 | [10 empty] | 充当実績額 | [9 empty] | 事業の効果検証
[6 empty] | ① | ② | ③ |  |  |  |  | 国庫補助金 |  |  | 道補助金 | 地方債 |  |  | その他 |  |  | 一般財源 | 令和２年度交付算定分 |  |  | 令和３年度交付算定分 |  |  | 令和4年度交付算定分 |  |  |  | 定量的指標 | 指標単位 | 実施内容 | 事業の効果
[6 empty] | 安全 | 生活 産業 | 再生 |  |  |  |  | 臨時交付金 以 外 | 臨時交付金（計画は対象経費） | [9 empty] | 年度内 | 町繰越 | 本省 | 通常分年度 | 事業所支援分 | 本省 | R4補助裏 | 物価高騰 | 物価高騰 | 重点支援
[14 empty] | 単独分 | 補助分 | [8 empty] | 完了分 | 事業分 | 繰越分 | 内完了分 | 年度事業分 | 繰越分 | 決定分 | 対策分(R3) | 対策分(R4) | 分（Ｒ4）
Ｒ2 | 1 |  | 日高東部消防組合救急医療体制確保及び感染予防事業 | マスク・消毒液・感染予防資材の整備 （一部事務組合負担金） | 搬送者や救急隊員の感染防止による地域救急医療体制の安定的維持 | ● |  |  | 計 画 | R2.4 | R3.3 | 1948000 |  | 1948000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | － | － | 非接触型体温計３台、感染予防衣・フェイスマスク、消毒液等の配置 | 救急医療における感染予防環境を構築・強化し、体制を維持することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-01 | 2021-03-01 | 1875759 |  | 1875000 | [8 empty] | 759 | 1875000 | [9 empty] | － | －
Ｒ2 | 2 |  | 町立国保診療所医療体制確保及び感染予防事業 | マスク・消毒液・感染予防資材の整備 （診療所特別会計繰出金） | 院内感染の防止による地域救急医療体制の安定的維持 | ● |  |  | 計 画 | R2.4 | R3.3 | 1000000 |  | 1000000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | － | － | 換気用扇風機、消毒液用足踏みスタンド、感染予防衣・マスク、消毒液等の配置 | 診療所における感染予防環境を構築・強化し、医療体制を維持することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 1070000 |  | 1070000 | [8 empty] | 0 | 1070000 | [9 empty] | － | －
Ｒ2 | 3 |  | 図書室感染予防事業 | 図書の貸出、返却時用除菌ボックスを購入 | 貸出図書からの感染を防止し、図書に触れる機会を確保 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.6 | Ｒ2.9 | 539000 |  | 539000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 施設数 | 図書の除菌ボックス２台（貸出用・返却用）を配置 | 図書室の利用機会の確保を図ることができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-07-07 | 2020-09-30 | 539000 |  | 539000 | [8 empty] | 0 | 539000 | [9 empty] | 1 | 施設数
Ｒ2 | 4 |  | 感染予防啓発事業 | 新型コロナウイルス感染症についての情報や公共施設の感染対策を発信 | 公共施設の臨時的な運営変更による住民生活への影響緩和と個々の感染予防対策の推進 | ● |  |  | 計 画 | R2.4 | R3.3 | 38000 |  | 38000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | - | － | 新聞折込等により、感染症に関する情報を発信 | 情報発信により、感染予防の推進・住民生活への影響緩和を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 38000 |  | 38000 | [8 empty] | 0 | 38000 | [9 empty] | - | －
Ｒ2 | 5 |  | 避難所感染予防事業 | マスク・消毒液・感染予防資材・感染予防ベッド・簡易トイレ等の整備 | 災害発生時における避難所での集団感染の防止 | ● |  |  | 計 画 | R2.6 | R3.2 | 7687000 |  | 7687000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 25 | 施設数 | パーテーション、マスク、消毒液等を各避難所へ配置 | 災害発生時における避難所での集団感染を防止する環境を構築することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-07-01 | 2021-03-10 | 7732945 |  | 7732000 | [8 empty] | 945 | 7732000 | [9 empty] | 25 | 施設数
Ｒ2 | 6 |  | 町内マスク配布事業 | 町内各世帯へマスクを配布 | 感染の防止の推進 | ● |  |  | 計 画 | R2.4 | Ｒ2.5 | 1641000 |  | 1641000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | - | - | 小・中学校生、高校生、高齢者、その他全町民に対し順次19,250枚のマスクを配布 | 全町民にマスクを配布することで、感染予防を推進することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-01 | 2020-06-09 | 1641882 |  | 1641000 | [8 empty] | 882 | 1641000 | [9 empty] | - | -
Ｒ2 | 7 |  | 公共施設感染予防事業 | 各公共施設へマスク・消毒液等の感染予防対策資器材の整備 | 施設内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | R2.4 | R3.3 | 3300000 |  | 3300000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 23 | 施設数 | 非接触型体温計、換気用扇風機、消毒液、フェイスシールド、マスク等を配置 | 各公共施設の感染予防体制を構築・強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 3836362 |  | 3539000 | [8 empty] | 297362 | 3539000 | [9 empty] | 23 | 施設数
Ｒ2 | 8 |  | 小・中学校及び高等学校における感染予防対策及び学びの保障事業 | 小・中学校及び高等学校におけるマスク・消毒液・感染予防資材の整備 | 学校内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.7 | R3.3 | 164000 |  | 164000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 7 | 施設数 | マスク、アルコール、使い捨て手袋等の配置（事業番号28の継ぎ足し単独分） | 各学校の感染予防体制を構築・強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-01 | 2021-03-24 | 71902 |  | 71000 | [8 empty] | 902 | 71000 | [9 empty] | 7 | 施設数
Ｒ2 | 9 |  | 統合・削除 | [5 empty] | 計 画 | [13 empty] | 0
[9 empty] | 実 績 | [13 empty] | 0
Ｒ2 | 10 |  | 新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援給付金 | 感染拡大時に大きな影響を受けている宿泊業者・旅客運送業者の事業継続を支援するため給付金を支給 | 感染拡大による影響が大きい事業者に対する事業継続の支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.5 | Ｒ2.5 | 3900000 |  | 3900000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 13 | 給付件数 | 宿泊業者及び旅客運送事業者13事業者に対し、一律300千円を支給 | 感染拡大による影響が大きかった事業者に対し、事業継続支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-05-01 | 2020-05-18 | 3900000 |  | 3900000 | [8 empty] | 0 | 3900000 | [9 empty] | 13 | 給付件数
Ｒ2 | 11 |  | 新型コロナウイルス感染症に係る緊急支援給付金 | 売上が前年に比べ25％以上落ち込んでいる商工事業者に対し事業継続を支援するため給付金を支給 | 感染拡大時において売上げ減少の影響が大きい事業者に対する事業継続の支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.6 | Ｒ2.10 | 21900000 |  | 21900000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 73 | 給付件数 | 73件の商工事業者に対し、一律300千円を支給 | 感染拡大による影響が大きかった事業者に対し、事業継続支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-06-11 | 2020-10-07 | 21900000 |  | 21900000 | [8 empty] | 0 | 21900000 | [9 empty] | 73 | 給付件数
Ｒ2 | 12 |  | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | 北海道の休業等の要請への協力事業所に対して町から別途協力金を支給 | 休業要請への協力により事業に影響を受けた事業者の事業継続を支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.5 | Ｒ2.6 | 4000000 |  | 4000000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 27 | 給付件数 | 1件につき、100千円を14事業者、200千円を13事業者へ支給 | 感染拡大による影響を受けた事業者に対し、事業継続支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-05-01 | 2020-06-18 | 4000000 |  | 4000000 | [8 empty] | 0 | 4000000 | [9 empty] | 27 | 給付件数
Ｒ2 | 13 |  | 旅館・飲食業者等に対する感染予防対策支援事業 | 旅館・飲食業等が取り組む感染予防対策に要する費用の一部を助成 | 町内事業者の感染予防対策の推進と事業継続支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.5 | Ｒ2.11 | 594000 |  | 594000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 22 | 給付件数 | 業種ごとに１件につき補助上限額30千円から50千円までの助成金を22事業者へ支給 | 町内事業所における感染予防対策の推進と事業継続支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-07-01 | 2020-11-12 | 594324 |  | 594000 | [8 empty] | 324 | 594000 | [9 empty] | 22 | 給付件数
Ｒ2 | 14 |  | 観光ＰＲ動画コンテンツ制作事業 | 観光ＰＲ用動画制作用資機材の購入と制作委託を行い、情報を発信する | 感染拡大により打撃を受けた観光産業の回復 |  |  | ● | 計 画 | Ｒ2.6 | Ｒ3.1 | 3013000 |  | 3013000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | - | - | ＰＲ動画作成用資機材の整備2,243千円、動画編集制作委託990千円 | ＰＲ動画により、当町の情報を発信することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-06-30 | 2021-03-26 | 3232860 |  | 3089000 | [8 empty] | 143860 | 3089000 | [9 empty] | - | -
Ｒ2 | 15 |  | 児童生徒情報端末機器緊急整備事業 | ＧＩＧＡスクール構想におけるタブレット購入の年次計画を前倒しして実施 | 情報処理端末を活用した教育環境の充実、学びの保障 |  |  | ● | 計 画 | Ｒ2.6 | R3.3 | 45840000 |  | 45840000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 6 | 施設数 | 町内の全小学校に167台、中学校に85台の情報処理端末を整備 | コロナ禍における学びの保障とともに、ＩＣＴ教育の環境整備を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-01-18 | 2021-03-31 | 57775554 | 7481000 | 45484000 | [8 empty] | 4810554 | 45484000 | [9 empty] | 6 | 施設数
Ｒ2 | 16 |  | 子育て世帯応援券支給事業 | 休業や学校等の休校に伴い、子育て世帯支援のため18歳未満の児童１人につき5,000円の応援券を支給 | 感染拡大に伴う子育て世帯の家計負担の軽減と、児童生徒の健全な育成の保護 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.5 | Ｒ2.10 | 3557000 |  | 3557000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 359 | 配付世帯数 | 児童生徒700人分（500円×7,000枚）の応援券を支給し、6,660枚の使用があった。（使用率95.1％） | 児童生徒の健全な育成の保護と家計負担の軽減を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-05-13 | 2020-10-28 | 3557978 |  | 3557000 | [8 empty] | 978 | 3557000 | [9 empty] | 359 | 配付世帯数
Ｒ2 | 17 |  | 漁業者緊急支援給付金 | 売上が前年に比べ25％以上落ち込んでいる漁業事業者に対し事業継続を支援するため給付金を支給 | 感染拡大時において売上げ減少等の影響が大きい漁業事業者に対する事業継続の支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.7 | Ｒ2.10 | 31790000 |  | 31790000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 102 | 給付件数 | 102件の漁業事業者に対し、総額31,790千円の給付金を支給 | 漁業事業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-07-20 | 2020-10-16 | 31790000 |  | 31790000 | [8 empty] | 0 | 31790000 | [9 empty] | 102 | 給付件数
Ｒ2 | 18 |  | 農業者緊急支援給付金 | 売上が前年に比べ25％以上落ち込んでいる農業者に対し事業継続を支援するため給付金を支給 | 感染拡大時において売上げ減少等の影響が大きい農業者に対する事業継続の支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.7 | Ｒ2.9 | 2310000 |  | 2310000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 給付件数 | 8件の農業者に対し、総額2,310千円の給付金を支給 | 農業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 2310000 |  | 2310000 | [8 empty] | 0 | 2310000 | [9 empty] | 8 | 給付件数
Ｒ2 | 19 |  | 簡易水道使用料減免事業 | 簡易水道の基本使用料に係る負担を軽減し生活を支援 （簡易水道特別会計繰出金） | 家庭及び事業所における生活基盤・経営基盤の安定 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.7 | Ｒ3.1 | 15931000 |  | 15931000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 6762 | 対象件数 | ７月から９月分の基本料金を総額15,931千円（対象6,762件）減免 | 家庭及び事業所における生活基盤・経営基盤の安定を図ることができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-07-01 | 2021-01-26 | 15931000 |  | 15931000 | [8 empty] | 0 | 15931000 | [9 empty] | 6762 | 対象件数
Ｒ2 | 20 |  | 感染拡大防止支援事業 | 水道の使用に係る負担を軽減し生活を支援（簡易水道未接続世帯） | 簡易水道給水区域外の家庭及び事業所における生活基盤・経営基盤の安定 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.7 | Ｒ2.10 | 255000 |  | 255000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 38 | 給付件数 | １件につき6,600円の給付金を、38世帯に総額250.8千円支給 | 簡易水道給水区域外の家庭・事業所における生活基盤・経営基盤の安定を図ることができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-07-06 | 2020-10-09 | 255672 |  | 255000 | [8 empty] | 672 | 255000 | [9 empty] | 38 | 給付件数
Ｒ2 | 21 |  | 母子家庭等対策費補助金 | 乳幼児健診の集団健診中止により各医療機関で受診した費用の全額助成 | 乳幼児健診機会の確保及び受診による感染リスクの軽減 | ● |  |  | 計 画 | R2.4 | Ｒ2.6 | 7000 | 3000 |  | 4000 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | 給付件数 | 医療機関において乳幼児健康診査を受診した２件について費用の全額を助成 | 乳幼児健診の受診機会の確保による母子支援、感染リスクの軽減を図ることができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-24 | 2020-06-26 | 6600 | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | 600 | 3000 | [9 empty] | 2 | 給付件数
Ｒ2 | 22 |  | 教育旅行の延期に伴う保護者負担支援事業 | 教育旅行におけるバス増便等の費用の増高分を助成 | 感染予防対策に伴う保護者負担の軽減と感染予防対策の強化、事業の安定的な実施 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.9 | R3.3 | 344000 |  | 344000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 4 | 助成事業数 | 感染予防対策に伴う移動時のバス台数の増などの増高費用について助成 | 保護者の負担軽減や感染予防対策の強化により、事業を実施することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-09-24 | 2021-03-30 | 653225 |  | 653000 | [8 empty] | 225 | 653000 | [9 empty] | 4 | 助成事業数
Ｒ2 | 23 |  | 応援商品券事業 | 地域経済活性化を目的として町民１人につき１万円の応援商品券を支給及び事業事務費 | 町内の消費喚起による事業所支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.7 | R3.3 | 46851000 |  | 46851000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 44856 | 商品券発行総額（千円） | 発行総額45,710千円に対し、使用総額は44,856千円（使用率98.1％）であった。 | 域内の消費喚起を図り、事業者の支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-07-31 | 2021-03-31 | 46851951 |  | 46851000 | [8 empty] | 951 | 46851000 | [9 empty] | 45710 | 商品券発行総額（千円）
Ｒ2 | 24 |  | 高齢者等冬期生活緊急支援事業 | コロナ禍で在宅時間が増えると予想されるため今年度に限り灯油価格に関わらず福祉灯油事業を実施 | 在宅時間が増加するため、低所得の高齢者世帯等の燃料費の家計負担を軽減、感染予防対策の推進 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.10 | R3.2 | 752000 |  | 752000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 94 | 支給件数 | 低所得の高齢者世帯、ひとり親世帯、障害者世帯118件に対し、１世帯につき8千円を支給 | 在宅時間の増加に伴う冬期間の燃料費の負担増を軽減することで、感染予防対策を推進できた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-11-16 | 2021-02-18 | 944000 |  | 944000 | [8 empty] | 0 | 944000 | [9 empty] | 118 | 支給件数
Ｒ2 | 25 |  | 福祉避難所感染拡大予防環境整備事業 | えりも高校に自家発電設備を設置し災害時の停電時による断水を解消 | 災害発生時における福祉避難所での集団感染の防止 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.9 | Ｒ3.4以降 | 29000000 |  | 29000000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 施設数 | 福祉避難所の水道給水ポンプ用の自家発電設備を設置 | 災害時の停電による断水が解消され、避難所における感染防止環境を強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-02-18 | 2021-09-30 | 28325000 |  | 22211000 | [8 empty] | 6114000 |  | 22211000 | [8 empty] | 1 | 施設数
Ｒ2 | 26 |  | 感染拡大防止体制強化事業 | 複数通話や画像転送可能な無線機器を整備 | 災害時の感染拡大等に対応可能な連絡体制の強化 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.10 | R3.3 | 4953000 |  | 4953000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | - | - | 各避難所及び対策本部との通信を行うためＩＰ無線機30台を整備 | 画像転送・複数通話が可能となり、また遮断のリスクも軽減されたため連絡体制を強化できた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-10-02 | 2021-03-31 | 4954140 |  | 4795000 | [8 empty] | 159140 | 4795000 | [9 empty] | - | -
Ｒ2 | 27 |  | 非接触型体温計配置事業 | 学校や各公共施設に非接触型体温計を設置 | 学校や各公共施設の感染予防体制を強化 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.5 | Ｒ2.6 | 400000 |  | 400000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 42 | 施設数 | 町内の学校や公共施設（42か所）に48台の非接触型体温計を配置 | 非接触により体温測定が行える環境を整備し、感染予防対策を強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-05-25 | 2020-06-25 | 400400 |  | 398000 | [8 empty] | 2400 | 398000 | [9 empty] | 42 | 施設数
Ｒ2 | 28 |  | 学校保健特別対策事業費補助金 | 小・中学校及び高等学校におけるマスク・消毒液・感染予防資材の整備 | 学校内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | R2.4 | R3.3 | 156000 | 78000 |  | 78000 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 7 | 施設数 | マスク、アルコール、使い捨て手袋等の配置（事業番号8に継ぎ足し単独分を計上） | 各学校の感染予防体制を構築・強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-07-10 | 2020-08-28 | 156000 | 78000 |  | 77000 | [7 empty] | 1000 | 77000 | [9 empty] | 7 | 施設数
Ｒ2 | 29 |  | 統合・削除 | [5 empty] | 計 画 | [13 empty] | 0
[9 empty] | 実 績 | [13 empty] | 0
Ｒ2 | 30 |  | 学校保健特別対策事業費補助金 | 小・中学校及び高等学校におけるマスク・消毒液・感染予防資材の整備、学びの保障（教材の充実） | 学校内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | R2.4 | R3.3 | 15000000 | 7500000 |  | 7500000 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 7 | 施設数 | 感染予防用消耗品等の配置、情報処理端末の整備（事業番号8に継ぎ足し単独分を計上） | 各学校の感染予防体制を構築・強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-01 | 2021-03-24 | 15000000 | 7500000 |  | 7500000 | [7 empty] | 0 | 7500000 | [9 empty] | 7 | 施設数
Ｒ2 |  |  | 統合・削除 | [5 empty] | 計 画 | [13 empty] | 0
[9 empty] | 実 績 | [13 empty] | 0
Ｒ2 | 32 |  | 子ども・子育て支援交付金 | 学校の休業に伴い、放課後児童クラブの開所時間を延長 | 学校休業に伴う子どもの居場所確保 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.4 | Ｒ2.5 | 174000 | 58000 |  | 58000 | 58000 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 施設数 | 開所時間の延長に伴う必要な人材の確保（４月・５月に実施） | 学校休業に伴う子どもの居場所づくりをすることができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-07 | 2020-05-31 | 174000 | 58000 |  | 57000 | 58000 | [6 empty] | 1000 | 57000 | [9 empty] | 1 | 施設数
Ｒ2 | 33 |  | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 光ファイバー未接続地区の解消を図り、高速通信網の整備を推進する。民設民営方式による負担金 | 高度な情報通信技術を活用した新しい生活様式に対応するための環境整備 |  |  | ● | 計 画 | Ｒ2.10 | Ｒ3.4以降 | 139045000 | 46348000 |  | 37078000 |  | 55619000 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | - | - | 町内の光ファイバ未整備地域への光ファイバの整備（事業番号34に継ぎ足し単独分を計上） | 町内に高速通信網の整備を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-09-07 | 2022-03-29 | 114032000 | 38010000 |  | 54222000 |  | 21800000 | [5 empty] | 0 |  | 54222000 | [8 empty] | - | -
Ｒ2 | 34 |  | 光ファイバ整備事業 | 光ファイバー未接続地区の解消を図り、高速通信網の整備を推進する。民設民営方式による負担金 | 高度な情報通信技術を活用した新しい生活様式に対応するための環境整備 |  |  | ● | 計 画 | Ｒ2.10 | Ｒ3.4以降 | 48577000 |  | 48577000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | - | - | 町内の光ファイバ未整備地域への光ファイバの整備（事業番号33の継ぎ足し単独分） | 町内に高速通信網の整備を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-09-07 | 2022-03-29 | 14531000 |  | 14531000 | [8 empty] | 0 |  | 14531000 | [8 empty] | - | -
Ｒ2 | 35 |  | 新型コロナウイルス感染症に係る事業継続追加支援給付金 | 第３波の拡大により影響を受けている飲食業者・宿泊業者・旅客運送業者に支援給付金を追加で支給 | 感染拡大（第３波）による影響が大きい事業者に対する事業継続の支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ2.12 | R3.2 | 7400000 |  | 7400000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 37 | 給付件数 | 飲食業者、宿泊業者及び旅客運送事業者37事業者に対し、一律200千円を支給 | 感染拡大（第３波）による影響が大きかった事業者に対し、事業継続支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-12-11 | 2020-12-23 | 7400000 |  | 7400000 | [8 empty] | 0 | 7400000 | [9 empty] | 37 | 給付件数
Ｒ2 | 36 |  | 風の館新型コロナウイルス感染予防トイレ改修事業 | 和式トイレを蓋つきの洋式トイレに交換し、感染予防対策を講じる | 公共施設における感染防止の環境整備 |  |  | ● | 計 画 | Ｒ2.12 | R3.2 | 2475000 |  | 2475000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 施設数 | 風の館内トイレの便器（女子３個、男子２個）を和式便器から蓋付きの洋式便器に入替え | 公共施設内のトイレにおける感染防止の環境整備を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-01-12 | 2021-02-22 | 2475000 |  | 2475000 | [8 empty] | 0 | 2475000 | [9 empty] | 1 | 施設数
Ｒ2 | 37 |  | 新型コロナウイルス感染症拡大防止追加支援事業 | 第３波の広がりを踏まえ、感染予防対策に取り組む町内事業所に感染予防対策費用の一部を助成 | 町内事業者の感染予防対策の推進と事業継続支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ3.2 | R3.3 | 2100000 |  | 2100000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 60 | 給付件数 | 業種ごとに１件につき補助上限額30千円から50千円までの助成金を22事業者へ支給 | 町内事業所における感染予防対策の推進と事業継続支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 838344 |  | 600000 | [8 empty] | 238344 | 600000 | [9 empty] | 22 | 給付件数
Ｒ2 | 38 |  | 障害者総合支援事業費補助金 | 通所サービスの休止等に伴う、訪問入浴サービスの提供体制を強化 | 在宅障がい者の入浴サービスの安定的な提供体制の確保、感染リスクの軽減 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.4 | R3.3 | 355000 | 177000 |  | 90000 | 88000 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | - | - | 訪問入浴サービスの提供機会を従来利用分のほか、14回分確保 | 在宅障がい者の入浴サービスの提供機会を確保することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-04-21 | 2021-03-23 | 212865 | 107000 |  | 52000 | 53000 | [6 empty] | 865 | 52000 | [9 empty] | - | -
Ｒ2 | 39 |  | 町立学校検温体制強化事業 | タブレット型非接触型体温計を町立学校に設置し | 登校時等の検温体制の効率化による感染予防対策の強化 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ2.11 | Ｒ2.12 | 2035000 |  | 2035000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 7 | 施設 | 町内の学校７施設に10台のタブレット型非接触型体温計を設置 | 児童生徒の登校時等の検温体制の効率化により、感染予防対策を強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2020-11-13 | 2020-12-01 | 2035000 |  | 2033000 | [8 empty] | 2000 | 2033000 | [9 empty] | 7 | 施設
令和２年度 計 | [11 empty] | 449031000 | 54164000 | 294294000 | 44808000 | 146000 | 55619000 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 401042763 | 53237000 | 252206000 | 61911000 | 111000 | 21800000 |  |  | 0 |  |  | 11777763 | 223153000 | 90964000
Ｒ3 | 1 |  | 公共施設感染予防事業 | 各公共施設へマスク・消毒液等の感染予防対策資器材の整備、閉館情報の周知 | 施設内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.4 | Ｒ4.3 | 1383000 |  | 1383000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 23 | 施設数 | 各公共施設へのマスク・消毒液等の感染予防資機材の配置、各施設の閉館情報の発信 | 各公共施設の感染予防体制を維持することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-04-12 | 2021-11-17 | 549326 |  | 549000 | [8 empty] | 326 |  |  | 549000 | [7 empty] | 23 | 施設数
Ｒ3 | 2 |  | 公共施設感染防止環境整備事業 | 各公共施設で感染予防に必要な改修や資器材購入 | 施設内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.4 | Ｒ4.3 | 24819000 |  | 24819000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 24 | 延べ施設数 | 水道蛇口のレバー化８施設、自動水栓化及び便器洋式化４施設、空気清浄機等配置14施設 | 各公共施設の感染防止対策を強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-05-10 | 2022-03-31 | 17877119 |  | 17000000 | [8 empty] | 877119 |  |  | 16913000 | 87000 | [6 empty] | 26 | 延べ施設数
Ｒ3 | 3 |  | 第２体育館感染防止環境整備事業 | トイレの洋式化、手洗い自動水栓化等の感染予防対策改修 | 施設内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.4 | Ｒ3.5 | 1221000 |  | 1221000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 施設数 | トイレの洋式化、手洗いの自動水栓化等の感染防止環境整備改修工事 | 施設の感染防止環境を整備することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-04-08 | 2021-05-06 | 1221000 |  | 1221000 | [8 empty] | 0 |  |  | 1221000 | [7 empty] | 1 | 施設数
Ｒ3 | 4 |  | 児童生徒等送迎バス感染予防対策強化事業 | 保育所送迎バス、スクールバス、福祉バスにオゾン発生装置を設置 | 送迎バス内での感染防止 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.4 | Ｒ3.9 | 1576000 |  | 1576000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 車両台数 | 保育所送迎バス２台、スクールバス５台、福祉バス１台にオゾン発生装置を整備 | 送迎バス内での感染防止環境を構築することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-04-21 | 2021-06-28 | 1576200 |  | 1576000 | [8 empty] | 200 |  |  | 1576000 | [7 empty] | 8 | 車両台数
Ｒ3 | 5 |  | 応援商品券事業 | 感染症の長引く影響を踏まえ、地域経済活性化のため町民１人１万円の応援商品券を支給 | 町内の消費喚起による事業所支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ3.5 | Ｒ4.3 | 48586000 |  | 48586000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 46000 | 商品券発行総額（千円） | 発行総額45,000千円に対し、使用総額は44,449千円（使用率98.8％）であった。 | 域内の消費喚起を図り、事業者の支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-05-31 | 2021-11-05 | 46692381 |  | 46692000 | [8 empty] | 381 |  |  | 46692000 | [7 empty] | 45000 | 商品券発行総額（千円）
Ｒ3 | 6 |  | 感染拡大防止追加支援事業 | 町内事業者が取り組む消毒液購入等の感染予防対策に要する費用の一部を助成 | 町内事業者の感染予防対策の推進と事業継続支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ3.4 | Ｒ4.3 | 2000000 |  | 2000000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 60 | 給付件数 | 業種ごとに１件につき補助上限額30千円から50千円までの助成金を32事業者へ支給 | 町内事業所における感染予防対策の推進と事業継続支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-05-31 | 2021-11-12 | 1173989 |  | 1173000 | [8 empty] | 989 |  |  | 1173000 | [7 empty] | 32 | 給付件数
Ｒ3 | 7 |  | 感染拡大防止追加支援事業 | 旅館・飲食業等が感染予防対策として行う施設改修又は資器材購入に要する費用の一部を助成 | 宿泊業者・飲食業者等の感染予防環境整備の推進と事業継続支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ3.4 | Ｒ4.3 | 14100000 |  | 14100000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 37 | 給付件数 | 換気設備等の費用に対し補助上限額を宿泊業500千円、飲食業300千円とし、37事業者へ支給 | 費用負担の軽減や環境整備による事業の安定化を図り、事業の継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-06-16 | 2021-12-22 | 10148204 |  | 6059000 | [8 empty] | 4089204 |  |  |  |  | 6059000 | [5 empty] | 37 | 給付件数
Ｒ3 | 8 |  | 小児科・産婦人科オンライン相談事業 | 自宅の端末から小児科医・産婦人科医へオンラインで相談が可能な環境を構築 | 出産・育児に係る相談機会の確保、感染リスクの軽減 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.4 | Ｒ4.3 | 902000 |  | 902000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | - | - | 小児科医・産婦人科医とオンライン相談が行うことができるシステムを導入 | 相談機会の確保により子育て環境の充実、感染リスクの軽減を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-05-01 | 2022-03-31 | 836000 |  | 836000 | [8 empty] | 0 |  |  | 836000 | [7 empty] | - | -
Ｒ3 | 9 |  | 日高東部消防組合救急医療体制確保及び感染予防事業 | マスク・消毒液・感染予防資材の整備 （一部事務組合負担金） | 搬送者や救急隊員の感染防止による地域救急医療体制の安定的維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.4 | Ｒ4.3 | 629000 |  | 629000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | － | － | 感染予防衣・フェイスマスク、消毒液等の配置、パーテーション・検温カメラ等の機材の整備 | 救急医療における感染予防環境を構築・強化し、体制を維持することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 900951 |  | 900000 | [8 empty] | 951 |  |  | 900000 | [7 empty] | － | －
Ｒ3 | 10 |  | 町立国保診療所医療体制確保及び感染予防事業に係る診療所特別会計繰出金 | マスク・消毒液・感染予防資材の整備 （診療所特別会計繰出金） | 院内感染の防止による地域救急医療体制の安定的維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.4 | Ｒ4.3 | 2120000 |  | 2120000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | － | － | 感染予防衣・マスク、消毒液等の配置 | 診療所における感染予防環境を強化し、医療体制を維持することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-04-01 | 2022-03-30 | 400000 |  | 400000 | [8 empty] | 0 |  |  | 400000 | [7 empty] | － | －
Ｒ3 | 11 |  | 各小学校・中学校感染予防対策工事 | 感染予防対策として水道蛇口をレバー式又は自動水栓式に改修 | 学校内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.9 | Ｒ4.3 | 26500000 |  | 26500000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 5 | 施設数 | 町内の全小学校及び中学校の水道蛇口を感染リスクの低いレバー式又は自動水栓式に改修 | 各学校の感染防止環境を構築し、感染予防対策を強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-12-03 | 2022-03-28 | 23991000 |  | 23991000 | [8 empty] | 0 |  |  | 23991000 | [7 empty] | 5 | 施設数
Ｒ3 | 12 |  | 教育旅行の延期に伴う保護者負担支援事業 | 教育旅行におけるバス増便等の費用の増高分を助成し保護者負担と感染リスクを軽減 | 感染予防対策に伴う保護者負担の軽減と感染予防対策の強化、事業の安定的な実施 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.9 | Ｒ4.3 | 832000 |  | 832000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | 助成事業数 | 感染予防対策に伴う移動時のバス台数の増などの増高費用について助成 | 保護者の負担軽減や感染予防対策の強化により、事業を実施することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-04-01 | 2021-10-22 | 831200 |  | 831000 | [8 empty] | 200 |  |  | 831000 | [7 empty] | 2 | 助成事業数
Ｒ3 | 13 |  | 農業者緊急支援追加給付金 | 外食産業の低迷により売り上げが減少している農業者に対し事業継続支援のため給付金を支給 | 感染拡大によって売上げ減少等の影響が大きい農業者に対する事業継続の支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.2 | Ｒ4.3 | 6300000 |  | 6300000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 21 | 給付件数 | 13件の農業者に対し、総額3,580千円の給付金を支給 | 農業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 3580000 |  | 3580000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 3580000 | [6 empty] | 13 | 給付件数
Ｒ3 | 14 |  | 漁業者緊急支援追加給付金 （国の令和２年度予算活用分） | 外食産業の低迷により売り上げが減少している漁業事業者に対し事業継続支援のため給付金を支給 | 感染拡大によって売上げ減少等の影響が大きい漁業事業者に対する事業継続の支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.2 | Ｒ4.3 | 5100000 |  | 5100000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 17 | 給付件数 | ５件の漁業事業者に対し、総額1,500千円の給付金を支給（事業番号15と同一事業（別掲）） | 漁業事業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 1500000 |  | 1206000 | [8 empty] | 294000 |  |  | 1206000 | [7 empty] | 5 | 給付件数
Ｒ3 | 15 |  | 漁業者緊急支援追加給付金 （国の令和３年度予算活用分） | 外食産業の低迷により売り上げが減少している漁業事業者に対し事業継続支援のため給付金を支給 | 感染拡大によって売上げ減少等の影響が大きい漁業事業者に対する事業継続の支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.2 | Ｒ4.3 | 18900000 |  | 18900000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 63 | 給付件数 | 66件の漁業事業者に対し、総額17,420千円の給付金を支給（事業番号14と同一事業（別掲）） | 漁業事業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 17420000 |  | 6364000 | [8 empty] | 11056000 |  |  |  | 6364000 | [6 empty] | 66 | 給付件数
Ｒ3 | 16 |  | 学校保健特別対策事業補助金 | 小・中学校及び高等学校におけるマスク・消毒液・感染予防資材の整備 | 学校内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ3.5 | Ｒ4.3 | 1700000 | 850000 |  | 850000 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 6 | 施設数 | マスク、アルコール、使い捨て手袋等の配置 | 各学校の感染予防体制を構築・強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2021-05-06 | 2022-03-15 | 1616532 | 779000 |  | 0 | [7 empty] | 837532 |  |  | 0 | [7 empty] | 6 | 施設数
令和３年度 計 | [11 empty] | 156668000 | 850000 | 154968000 | 850000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 130313902 | 779000 | 112378000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17156902 |  |  | 96288000 | 10031000 | 6059000
Ｒ4 | 1 |  | 保育所感染予防対策事業 | 町内各保育所における感染予防資材の整備 | 保育所内における感染防止強化、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ5.3 | 1381000 |  | 1381000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 3 | 施設数 | 町内各保育所にウイルス除去機能のある感染予防対策用空調エアコンを設置 | 感染予防対策を強化し、運営を維持することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-05-16 | 2022-08-23 | 1187990 |  | 0 | [8 empty] | 1187990 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 施設数
Ｒ4 | 2 |  | 感染症対策健康システム情報一元管理環境構築事業 | 検診やワクチン接種の履歴を一元管理するシステム環境を構築 | 新型コロナウイルスワクチンの接種状況、住民の健康状況を一元管理し、効率的なワクチン接種を推進 |  |  | ● | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ4.12 | 15945000 |  | 15945000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | - | - | 検診やワクチン接種の履歴を一元管理するシステムを導入 | 効率的な新型コロナウイルスワクチン接種を実施できる環境を整備することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-06-24 | 2023-02-27 | 15166677 |  | 0 | [8 empty] | 15166677 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | - | -
Ｒ4 | 3 |  | 公共施設感染防止環境整備事業 | 各公共施設へ消毒液等の感染予防対策資器材の整備 | 施設内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ5.3 | 479000 |  | 479000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 23 | 施設数 | 各公共施設へ消毒液等の感染予防資機材の配置 | 各公共施設の感染予防体制を維持することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-04-08 | 2023-02-09 | 401498 |  | 401000 | [8 empty] | 498 | [5 empty] | 401000 |  |  |  |  | 23 | 施設数
Ｒ4 | 4 |  | 福祉センター感染防止環境整備事業 | 福祉センターでの感染予防に必要な改修や資器材購入 | 施設内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ4.6 | Ｒ5.3 | 572000 |  | 572000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 施設数 | 福祉センター老人室の蛇口レバー化、感染予防資機材の整備 | 福祉センターの感染予防対策を強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2023-01-24 | 2023-03-14 | 349800 |  | 0 | [8 empty] | 349800 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 施設数
Ｒ4 | 5 |  | 削除 | [5 empty] | 計 画 | [13 empty] | 0
[9 empty] | 実 績 | [13 empty] | 0
Ｒ4 | 6 |  | 旅館・飲食業者等に対する感染予防対策支援事業 | 町内事業者が取り組む消毒液購入等の感染予防対策に要する費用の一部を助成 | 町内事業者の感染予防対策の推進と事業継続支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ5.3 | 2210000 |  | 2210000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 65 | 事業者数（給付件数） | 業種ごとに１件につき補助上限額30千円から50千円までの助成金を40事業者へ支給 | 町内事業所における感染予防対策の推進と事業継続支援を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-06-30 | 2023-02-09 | 1239172 |  | 1239000 | [8 empty] | 172 | [5 empty] | 1239000 |  |  |  |  | 40 | 事業者数（給付件数）
Ｒ4 | 7 |  | 学校保健特別対策事業補助金 | 小・中学校及び高等学校における消毒液・感染予防資材の整備 | 学校内での感染防止、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ5.3 | 7280000 | 3640000 |  | 3640000 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 6 | 施設数 | 町内の各学校へマスク、アルコール、使い捨て手袋や備品等の配置 | 各学校の感染予防体制を構築・強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-04-20 | 2023-03-03 | 7280000 | 3640000 |  | 3640000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 3640000 |  |  |  | 6 | 施設数
Ｒ4 | 8 |  | 小・中学校及び高等学校における感染予防対策事業 | 学校間及び教育委員会との間のオンライン会議環境構築・感染予防環境整備（ＰＣ導入・高校トイレ洋式化） | 学校内での感染防止、運営の維持 |  |  | ● | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ5.3 | 1363000 |  | 1363000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 6 | 施設数 | 町内の小学校、中学校及び高等学校にオンライン会議用資機材を配置、高等学校トイレの洋式化 | 各学校の感染予防体制を構築・強化することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-04-25 | 2022-08-05 | 1337380 |  | 1336000 | [8 empty] | 1380 | [5 empty] | 1336000 |  |  |  |  | 6 | 施設数
Ｒ4 | 9 |  | えりも高等学校学習用情報端末機器配置事業 | ＧＩＧＡスクール構想に基づき貸与用タブレットを追加配置し一人１台の環境を整備 | 情報処理端末を活用した教育環境の充実、学びの保障 |  |  | ● | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ5.3 | 8258000 |  | 8258000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 55 | 台数 | えりも高等学校に貸与用タブレットを配置し一人1台の環境を整備 | 情報処理端末を活用した教育環境の充実、学びの保障を確保することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-04-19 | 2022-08-26 | 6177050 |  | 6177000 | [8 empty] | 50 | [5 empty] | 6177000 |  |  |  |  | 55 | 台数
Ｒ4 | 10 |  | 食材費高騰に伴う学校給食運営補助事業 | コロナ禍での物価高騰に伴う学校給食の食材費高騰分の助成 | 児童・生徒の健康保持増進、保護者負担軽減 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.6 | Ｒ5.3 | 603000 |  | 603000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | 給付件数（運営委員会） | 給食運営委員会に対し食材費の高騰分相当額を補助 | 児童・生徒の健康保持増進と保護者負担の軽減をすることができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-07-22 | 2022-08-25 | 603000 |  | 482000 | [8 empty] | 121000 | [7 empty] | 482000 |  |  | 2 | 給付件数（運営委員会）
Ｒ4 | 11 |  | えりも町昼食支援強化事業 | 給食の提供を受けていない児童・生徒の保護者に対し応援券を支給（扶助・通常事業に上積み） | 給食の提供を受けていない児童・生徒の健康保持増進、保護者負担軽減 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.6 | Ｒ5.3 | 90000 |  | 90000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 45 | 給付件数 | 対象者に年間2,000円相当の応援券を通常分に上乗せ給付（使用率85.8％） | 児童・生徒の健康保持増進と保護者負担の軽減をすることができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-07-22 | 2023-03-28 | 63500 |  | 0 | [8 empty] | 63500 | [7 empty] | 0 |  |  | 37 | 給付件数
Ｒ4 | 12 |  | 町立国保診療所医療体制確保及び感染予防事業に係る診療所特別会計繰出金 | マスク・消毒液・感染予防資材の整備 （診療所特別会計繰出金） | 地域救急医療体制の安定的な確保 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ5.3 | 3501000 |  | 3501000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 施設数 | 消毒液等のほか、ウイルス除去機能付空調用エアコン5台、発熱外来用プレハブ2棟を設置 | 継続的な診療業務と地域救急医療体制の安定的な確保を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 1226772 |  | 0 | [8 empty] | 1226772 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 施設数
Ｒ4 | 13 |  | 日高東部消防組合救急医療体制確保及び感染予防事業 | マスク・消毒液・感染予防資材の整備 （一部事務組合負担金） | 地域救急医療体制の安定的な確保 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ5.3 | 266000 |  | 266000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 施設数 | 救急搬送時の感染予防対策に必要な感染予防衣等の消耗品を配置 | 地域救急医療体制の安定的な確保を行うことができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-04-01 | 2023-03-28 | 255169 |  | 0 | [8 empty] | 255169 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 施設数
Ｒ4 | 14 |  | えりも町応援商品券事業 | ８月に町民一人につき10,000円相当の応援商品券を支給、追加分として11月に同様の支給を実施 | コロナ禍での物価高騰により負担が増加した家計の支援、町内経済の活性化 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.6 | Ｒ5.3 | 96150000 |  | 96150000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 9164 | 延べ対象者数 | 支給総額87,720千円、使用総額86,049千円（使用率98.1％）であった。 | 物価高騰により負担が増加した家計を支援し、併せて町内経済の活性化をすることができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-06-28 | 2023-03-22 | 90179646 |  | 85372000 | [8 empty] | 4807646 | [5 empty] | 73703000 | 162000 | 11507000 |  |  | 8772 | 延べ対象者数
Ｒ4 | 15 |  | 農業者等原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業 | コロナ禍での原油・物価高騰により影響を受けている農業者等に対し事業継続のための給付金を支給 | 農業者等に対し物価等の上昇による事業への影響を緩和し、事業継続・コロナ禍からの回復を支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.6 | Ｒ5.3 | 2800000 |  | 2800000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 28 | 給付件数 | 26件の農業者に対し、1事業者につき100千円、総額2,600千円の給付金を支給 | 農業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-07-15 | 2022-09-02 | 2600000 |  | 2600000 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 2600000 |  | 26 | 給付件数
Ｒ4 | 16 |  | 林業事業者原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業 | コロナ禍での原油・物価高騰により影響を受けている林業事業者に対し事業継続のための給付金を支給 | 林業事業者に対し物価等の上昇による事業への影響を緩和し、事業継続・コロナ禍からの回復を支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.6 | Ｒ5.3 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 給付件数 | 林業事業者1事業者につき100千円を支給する。対象申請者がいなかったため実績なし | 林業事業者の事業継続支援事業を実施できた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-07-11 | 2023-03-31 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 給付件数
Ｒ4 | 17 |  | 漁業者等原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業 | コロナ禍での原油・物価高騰により影響を受けている漁業者等に対し事業継続のための給付金を支給 | 漁業者等に対し物価等の上昇による事業への影響を緩和し、事業継続・コロナ禍からの回復を支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.6 | Ｒ5.3 | 20670000 |  | 20670000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 545 | 給付件数 | 492件の漁業者に対し、1事業者につき30千円から100千円、総額20,400千円の給付金を支給 | 漁業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-07-11 | 2023-02-08 | 20400000 |  | 20400000 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 20400000 |  | 492 | 給付件数
Ｒ4 | 18 |  | 商工事業者等原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業 | コロナ禍での原油・物価高騰により影響を受けている商工事業者等に対し事業継続のため給付金を支給 | 商工事業者等に対し物価等の上昇による事業への影響を緩和し、事業継続・コロナ禍からの回復を支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.6 | Ｒ5.3 | 9240000 |  | 9240000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 191 | 給付件数 | 144件の商工事業者に対し、1事業者につき30千円から100千円、総額7,740千円の給付金を支給 | 商工事業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-07-15 | 2023-01-18 | 7740000 |  | 7740000 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 7740000 |  | 144 | 給付件数
Ｒ4 | 19 |  | 農業者等エネルギー価格高騰重点支援事業 | コロナ禍でのエネルギー価格高騰により影響を受けている農業者等に対し事業継続のため給付金を支給 | 農業者等に対しエネルギー価格高騰による事業への影響を緩和し、事業継続・コロナ禍からの回復を支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.11 | Ｒ5.3 | 5550000 |  | 5550000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 37 | 給付件数 | 26件の農業者に対し、1事業者につき200千円、総額5,200千円の給付金を支給 | 農業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-11-21 | 2023-01-13 | 5200000 |  | 5200000 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 5200000 | 26 | 給付件数
Ｒ4 | 20 |  | 林業者エネルギー価格高騰重点支援事業 | コロナ禍でのエネルギー価格高騰により影響を受けている林業事業者に対し事業継続のため給付金を支給 | 林業事業者に対しエネルギー価格高騰による事業への影響を緩和し事業継続・コロナ禍からの回復を支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.11 | Ｒ5.3 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 給付件数 | 林業事業者1事業者につき100千円を支給する。対象申請者がいなかったため実績なし | 林業事業者の事業継続支援事業を実施できた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-11-29 | 2023-03-31 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 給付件数
Ｒ4 | 21 |  | 漁業者等エネルギー価格高騰重点支援事業 | コロナ禍でのエネルギー価格高騰により影響を受けている漁業者等に対し事業継続のため給付金を支給 | 漁業者等に対しエネルギー価格高騰による事業への影響を緩和し、事業継続・コロナ禍からの回復を支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.11 | Ｒ5.3 | 43640000 |  | 43640000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 673 | 給付件数 | 557件の漁業者に対し、1事業者につき50千円から200千円、総額41,150千円の給付金を支給 | 漁業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-11-29 | 2023-01-27 | 41150000 |  | 24651000 | [8 empty] | 16499000 | [9 empty] | 24651000 | 557 | 給付件数
Ｒ4 | 22 |  | 商工事業者等エネルギー価格高騰重点支援事業 | コロナ禍でエネルギー価格高騰により影響を受けている商工事業者等に対し事業継続のため給付金を支給 | 商工事業者等に対しエネルギー価格高騰による事業への影響を緩和し事業継続・コロナ禍からの回復を支援 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.11 | Ｒ5.3 | 16580000 |  | 16580000 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 193 | 給付件数 | 146件の商工事業者に対し、1事業者につき50千円から200千円、総額13,270千円の給付金を支給 | 商工事業者の事業継続を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-11-28 | 2023-03-08 | 13270000 |  | 4511000 | [8 empty] | 8759000 | [8 empty] | 4511000 |  | 146 | 給付件数
Ｒ4 | 23 |  | 高齢者世帯等生活支援事業 | 低所得の高齢者世帯及び障がい者世帯に対し、燃料価格等の負担を軽減するため、支援金を交付 | 低所得の高齢者世帯及び障がい者世帯の、燃料価格及び物価高騰による負担増の軽減を図る。 |  | ● |  | 計 画 | Ｒ4.10 | Ｒ5.3 | 3288000 |  | 1644000 |  | 1644000 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 274 | 支給世帯数 | 119世帯に対し、1世帯につき12千円、総額1,428千円の給付金を支給 | 低所得の、高齢者世帯及び障がい者世帯の家計を支援することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-11-15 | 2023-02-08 | 1428000 |  | 714000 |  | 714000 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 714000 |  | 119 | 支給世帯数
Ｒ4 | 24 |  | 保育対策総合支援事業費補助金 | 町内各保育所におけるマスク・消毒液・感染予防資材の整備 | 保育所内における感染防止強化、運営の維持 | ● |  |  | 計 画 | Ｒ4.4 | Ｒ5.3 | 560000 | 280000 |  | 280000 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 3 | 施設数 | 町内の各保育所に消毒液等の感染予防対策用消耗品を配置 | 町内の各保育所の感染予防対策を強化し、運営を維持することができた。
[9 empty] | 実 績 | 2022-07-08 | 2023-03-15 | 268720 | 134360 |  | 133000 | [7 empty] | 1360 | [6 empty] | 133000 |  |  |  | 3 | 施設数
令和４年度 計 | [11 empty] | 240626000 | 3920000 | 231142000 | 3920000 | 1644000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 217524374 | 3774360 | 160823000 | 3773000 | 714000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48440014 | [5 empty] | 82856000 | 3935000 | 11989000 | 35965000 | 29851000
総 計 | [22 empty] | 計 画
[23 empty] | 実 績 | 223153000 | 90964000 | 96288000 | 10031000 | 6059000 | 82856000 | 3935000 | 11989000 | 35965000 | 29851000